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ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน
เรื่อง   การผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปี  2549 (ครั้งที่ 2)
....................................................


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548หมวด  6  ข้อ  29  เทศบาลขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปี  2549   ครั้งที่  2  ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ   ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 4
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ            จำนวน
 25       
แนวทางที่ 2  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมชุมชนให้มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 2
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ            จำนวน
 50       
แนวทางที่ 3  ให้สวัสดิการและอำนวยความสะดวกแก่ชุมชน
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 6
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 5
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ            จำนวน
 83.33       
แนวทางที่ 4  ดูและแนะนำป้องกันมิให้เกิดการเจ็บป่วย
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 5
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 2
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ            จำนวน
 40       
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางที่ 1  อนุรักษ์เผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 13
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 13
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
 100           
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แนวทางที่ 2  สร้างแหล่งเรียนรู้ของเมือง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และภาคภูมิใจในเมืองของตนเอง
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 4
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
 25           
แนวทางที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 3
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
 33.33           
แนวทางที่ 4  พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 3
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
 33.33           
แนวทางที่ 5  คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 5
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 4
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
 80           
แนวทางที่ 6  พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและจูงใจทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัย
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 4
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
 25           
แนวทางที่ 7  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสู่ชุมชน
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   2
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    100     
แนวทางที่ 8  รักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   2
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   2
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    100     
3. ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการ

แนวทางที่ 1  พัฒนาสถานที่  อุปกรณ์  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   3
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    33.33
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แนวทางที่ 2  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริการให้มีความสะดวก 
                  รวดเร็วและเสมอภาค
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   2
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    50
แนวทางที่ 3  การให้บริการคำนึ่งถึงความสะดวก  รวดเร็ว โดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลาและลดค่าใช้จ่าย 
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   1
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    100
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร 
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   7
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   6
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    85.71
แนวทางที่ 2  ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   1
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    100
แนวทางที่ 3  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการทำงาน 
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   3
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   3
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    100
แนวทางที่ 4  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่ม 
                  ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   1
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   1
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    100
แนวทางที่ 5  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  พนักงานเทศบาล  
                  ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง

จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   4
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   3
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    75
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แนวทางที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงาน 
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   2
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   2
    โครงการ

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    100

แนวทางที่ 7  เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   7
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   3
    โครงการ

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    42.86
5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่  1  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลองและสระน้ำ
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   5
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   4
    โครงการ

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    80
แนวทางที่  2  เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   3
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   3
    โครงการ

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    100
แนวทางที่  3  ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   2
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   0
    โครงการ

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน     0

แนวทางที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   6
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   3
    โครงการ

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    50
แนวทางที่  5  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาดในชุมชน
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   4
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   3
    โครงการ

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    75
6. ยุทธศาสตร์ด้านการจราจร  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แนวทางที่  1 จัดระบบจราจรให้มีประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัยในการสัญจร
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 5
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 4
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
 80
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แนวทางที่  2   พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และ
                    สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 13
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   8
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
  61.54
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง
แนวทางที่  1   ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  นำแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง          
                    สร้างแรงจูงใจในการเสียภาษี
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
  3
    โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
  2
    โครงการ


คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
  66.67
รวม  7  ยุทธศาสตร์   จำนวน  116  โครงการ  ดำเนินการ   83  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  71.55


จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่   28   สิงหาคม  พ.ศ. 2550

                                                                      ยุทธศักดิ์   พัฒนเกษตรวงศ์
(นายยุทธศักดิ์    พัฒนเกษตรวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน
_1196071468

