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ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน
เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปี  2550
....................................................


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด  6  ข้อ  29  เทศบาลขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปี  2550  ดังนี้
2.1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 36
    โครงการ
เป็นเงิน  7,898,000.00   บาท
จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 31
    โครงการ
เป็นเงิน  
5,140,418.04   บาท

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ            จำนวน
 86.11 %    คิดเป็น 
65.08 %
2.2. ด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 4
    โครงการ
เป็นเงิน            550,000  บาท
จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
 -
    โครงการ
เป็นเงิน  
          -              บาท

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
 -                คิดเป็น 
          - % (ไม่ดำเนินการ)
2.3. ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา และวัฒนธรรม

จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
  13
    โครงการ
เป็นเงิน  
 1,350,000   บาท
จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   7
    โครงการ
เป็นเงิน  
    528,549   บาท

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน    53.85 %   คิดเป็น 
 39.15   %
2.4. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
   15
    โครงการ
เป็นเงิน  
   1,723,600   บาท
จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
     4
    โครงการ
เป็นเงิน  
      270,740   บาท

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
   26.67 %  คิดเป็น          15.71%
2.5. ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 20
    โครงการ
เป็นเงิน  
   2,140,000   บาท
จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   6
    โครงการ
เป็นเงิน  
      333,710   บาท

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
 30%         คิดเป็น  
15.59%
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2.6. ด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ

จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
จำนวน
 24
    โครงการ
เป็นเงิน  
   4,635,000   บาท
จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
จำนวน
   8            โครงการ
เป็นเงิน  
   2,582,835   บาท

คิดเป็นสัดส่วน(ร้อยละ) ที่ดำเนินการ             จำนวน
 33.33 %    คิดเป็น  
55.72%
รวม               112    โครงการ  เป็นเงิน  18,296,600      บาท  
ดำเนินการรวม  56    โครงการ  เป็นเงิน    8,856,252.04   บาท
คิดเป็น            50 %               จำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละ   48.40 %
    
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  26   ธันวาคม  พ.ศ. 2550
           ยุทธศักดิ์    พัฒนเกษตรวงศ์
           (นายยุทธศักดิ์    พัฒนเกษตรวงศ์)
                                                      นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน
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